## 2014
REQUISICIÓN | MATERIAL | CANTIDAD | FECHA SOLICITADA |  | FECHA ENTREGA |  |  |  |  | ESTATUS | OBSERVACIONES | CUMPLIMIENTO
|  |  | Parcialidad | Parcialidad | Parcialidad | Parcialidad | Parcialidad | Parcialidad | Parcialidad
010 | BARRA ACERO T-303 9/16 | 80 barras | 2014-04-15 |  | 18/ 02-abr-14 | 50/ 15-abr-14 | 50/ 28-abr-14 |  |  | CERRADO | Excedente 38 barras
011 | BARRA ACERO 303 5/16" | 77 barras | 2014-05-02 | 2014-05-12 | 25/ 07-may-14 | 40/ 13-may-14 | 12/ 02-jun-14 |  |  | CERRADO
| BARRA ACERO 303 3/16" | 130 barras | 2014-05-02 | 2014-05-12 | 21/ 07-may-14 | 35/ 13-may-14 | 30/ 02-jun-14 | 30/ 06-jun-14 | 14/ 01-jul-14 | CERRADO
| BARRA ACERO T-303 1/2” | 18 barras | 2014-04-28 |  | 20/ 07-may-14 | 30/ 02-jun-14 |  |  |  | CERRADO
| BARRA ACERO T-303 9/16 | 20 barras | 2014-04-30 |  | 20/ 07-may-14 |  |  |  |  | CERRADO
| BARRAS 12L14 1/4" | 10 barras | 2014-05-19 |  | 12/ 28-may-14 |  |  |  |  | CERRADO | Excedente 2 barras
| BARRAS 12L14 1/8" | 12 barras | 2014-05-19 |  | 12/ 28-may-14 |  |  |  |  | CERRADO
013 | BARRA LATÓN 5/16" | 44 barras | 2014-05-09 |  | 44/ 13-may-14 |  |  |  |  | CERRADO
| BARRA LATÓN 1/2" | 25 barras | 2014-05-16 |  | 25/ 13-may-14 |  |  |  |  | CERRADO
014 | BARRA ACERO T-303 5/16" | 49 barras | 2014-05-20 |  | 18/ 02-jun-14 | 31/ 01-jul-14 |  |  |  | CERRADO
| BARRA LATÓN NACOBRE 1/2 | 39 barras | 2014-05-26 |  | 25/ 26-may-14 | 25/ 05-jun-14 |  |  |  | CERRADO | Excedente 11 barras
015 | BARRAS 12L14 1/4" | 12 barras | 2014-06-04 |  | 11/ 11-jun-14 |  |  |  |  | CERRADO | Faltante 1 barra
| BARRA ACERO T-303 9/16 | 50 barras | 2014-05-26 |  | 50/ 29-may-14 |  |  |  |  | CERRADO
| BARRAS 12L14 1/8” | 31 barras | 2014-06-06 |  | 20/28-may-14 | 13/ 11-jun-14 |  |  |  | CERRADO | Excedente 2 barras
016 | BARRA LATÓN 1/4" | 85 barras | 2014-05-27 |  | 50/ 27-may-14 | 35/ 29-may-14 |  |  |  | CERRADO
017 | BARRA LATÓN 5/16" | 44 barras | 2014-06-05 | 2014-06-10 | 28/ 05-jun-14 | 16/ 11-jun-14 |  |  |  | CERRADO
018 | BARRA ACERO 303 5/16" | 95 barras | 2014-06-23 | 2014-06-27 | 16/ 01-jul-14 |  |  |  |  | CANCELADA | FALTAN 79
| BARRAS 12L14 1/4" | 22 barras | 2014-07-04 |  | 22/ 19-jun-14 |  |  |  |  | CERRADO
| BARRAS 12L14 1/8" | 42 barras | 2014-07-04 |  | 42/ 19-jun-14 |  |  |  |  | CERRADO
019 | BARRA LATON 1/4" | 66 barras | 2014-06-24 |  | 66/ 24-jun-14 |  |  |  |  | CERRADO
020 | BARRA ACERO 303 9/16" | 75 barras | 2014-07-10 | 2014-07-17 | 24/ 16-jul-14 |  |  |  |  | FALTAN 51
| BARRA LATÓN NACOBRE 1/8" | 1 barra | 2014-07-01 | 1/ 01-jul-14 | [5 empty] | CERRADO
| BARRA ACERO 303 3/16" | 105 barras | 2014-07-07 | 2014-07-14 | 39/ 01-jul-14 |  |  |  |  | CANCELADA | FALTAN 66
021 | BARRA LATÓN 5/16" | 44 barras | 2014-07-02 |  | 44/ 07-jul-14 |  |  |  |  | CERRADO
| BARRA LATÓN 1/4" | 95 barras | 2014-07-08 |  | 35/ 07-jul-14 | 15/ 08-jul-14 | 50/ 16-jul-14 |  |  | CERRADO | Excedente 5 barras
023 | BARRAS 12L14 1/8" | 29 barras |  |  | 32/ 22-JUL-14 |  |  |  |  | CERRADO | Excedente 3 barras
024 | BARRA LATÓN 5/16" | 149 barras | 2014-07-22 | 2014-07-28 | 50/ 22-jul-14 | 48/25-jul-14 | 51/ 29-jul-14 |  |  | CERRADO
| BARRA LATÓN 1/4" | 126 barras | 2014-07-28 | 2014-08-04 | 40/ 30-jul-14 | 40/ 04-ago-14 | 40/11-ago-14 |  |  | FALTAN 6
| BARRA LATÓN 7/16" | 71 barras | 2014-08-04 | 2014-08-11 | 30/ 04-ago-14 | 20/ 11-ago-14 | 20/13-ago-14 |  |  | CERRADO | Faltante 1 barra
| BARRA ACERO 12L14 1/2" | 68 pzas. | 2014-07-28 | 2014-08-04 | 30/04-ago-14 | 40/04-ago-14 |  |  |  | CERRADO | Excedente 2 barras
025 | BARRA ACERO 303 5/16" | 42 barras | 2014-08-08 |  | 20/11-ago-14 | 22/26-ago-14 |  |  |  | CERRADO
| BARRA ACERO 303 3/16" | 53 barras | 2014-08-11 |  | 53/11-ago-14 |  |  |  |  | CERRADO
| BARRAS 12L14 1/4" | 17 barras | 2014-08-15 |  | 21/ 18-ago-14 |  |  |  |  | CERRADO | Excedente 4 barras
| BARRAS 12L14 1/8" | 17 barras | 2014-08-11 |  | 21/ 18-ago-14 |  |  |  |  | CERRADO | Excedente 4 barras
026 | BARRA LATÓN 1/2" | 99 barras | 2014-08-11 | 2014-08-18 | 50/ 18-ago-14 | 40/19-ago-14 |  |  |  | CERRADO | Faltaron 9 barras, el cliente cancelo OC producto 331A2452P11 por lo que se cancela el resto de la entrega de material pendiente.
027 | BARRA LATÓN 5/16" | 16 barras | 2014-09-01 |  | 17/ 04-sep-14 |  |  |  |  | CERRADO
| BARRA 12L14 1/2" | 83 barras | 2014-09-01 | 2014-09-08 | 83/ 05-sep-14 |  |  |  |  | CERRADO
028 | BARRA LATÓN NACOBRE 1/2 | 6 barras | 2014-09-01 |  | 7/19-sep-14 |  |  |  |  | CERRADO | Excedente 1 barras
029 | BARRA ACERO 303 5/16" | 36 barras | 2014-09-17 |  | 36/ 12-sep-14 |  |  |  |  | CERRADO
| BARRA ACERO 303 3/16" | 52 barras | 2014-09-17 |  | 52/ 12-sep-14 |  |  |  |  | CERRADO
| BARRAS 12L14 1/8" | 35 barras | 2014-09-19 |  | 35/ 22-sep-14 |  |  |  |  | CERRADO
030 | BARRA ACERO 303 5/16" | 47 barras | 2014-10-06 |  | 48/ 06-oct-14 |  |  |  |  | CERRADO | Excedente 1 barras
| BARRA ACERO 303 3/16" | 106 barras | 2014-10-13 |  | 50/ 06-oct-14 | 50/14-oct-14 |  |  |  | Faltan 6
| BARRA ACERO 303 9/16" | 118 barras | 2014-10-06 | 2014-10-13 | 46/ 06-oct-14 | 71/14-oct-14 |  |  |  | Faltan 1
| BARRAS 12L14 1/4" | 31 barras | 2014-10-20 |  | 31/13-oct-14 |  |  |  |  | CERRADO
031 | BARRA LATÓN NACOBRE 1/2 | 60 barras | 2014-10-13 |  | 60/13-oct-14 |  |  |  |  | CERRADO
| BARRA ACERO 303 9/16" | 23 barras | 2014-10-20 |  | 20/14-feb-15 |  |  |  |  | Faltan 3
| BARRAS 12L14 1/4" | 114 + 10 barras | 2014-10-13 | 2014-10-20 | 32/13-oct-14 | 92/17-oct-14 |  |  |  | CERRADO
032 | BARRAS 12L14 1/8" | 47 barras | 2014-10-22 | 2014-10-27 | 48/17-oct-14 |  |  |  |  | CERRADO | Excedente 1 barras
033 | BARRA LATÓN NACOBRE 3/8" | 8 barras | 2014-10-30 |  | 8/31-oct-14 |  |  |  |  | CERRADO
| BARRA LATÓN NACOBRE 1/2" | 19 barras | 2014-10-30 |  | 19/31-oct-14 |  |  |  |  | CERRADO
| BARRA LATÓN CUADRADO NACOBRE 3/16" | 5 barras | 2014-10-30 |  | 5/31-oct-14 |  |  |  |  | CERRADO
| BARRA ACERO 303 3/16" | 106 barras | 2014-11-04 | [6 empty] | PENDIENTE
| BARRAS 12L14 7/32" | 8 barras | 2014-10-30 | [6 empty] | CERRADO
034 | BARRA LATÓN 5/16" | 89 barras | 2014-11-03 |  | 89/05-nov-14 |  |  |  |  | CERRADO
| BARRA LATÓN 1/4" | 78 barras | 2014-11-07 | 2014-11-14 | 40/05-nov-14 | 30/21-nov-14 | 8/03-dic-14 |  |  | CERRADO
035 | BARRAS 12L14 1/4" | 16 barras | 2014-11-11 | [6 empty] | CERRADO
036 | BARRAS LATÓN 1/4" | 15 barras | 2014-11-18 |  | 18/03-dic-14 |  |  |  |  | CERRADO | Excedente 3 barras
037 | BARRAS LATÓN CUADRADO 1/4" | 20 barras | 2014-11-20 | [6 empty] | CERRADO
038 | BARRA LATÓN 1/4" | 62 barras | 2014-11-26 |  | 62/27-nov-14 |  |  |  |  | CERRADO
| BARRA LATÓN 1/2" | 26 barras | 2014-11-26 |  | 26/27-nov-14 |  |  |  |  | CERRADO
039 | BARRAS 12L14 1/4" | 25 barras | 2014-12-01 | [6 empty] | CERRADO
040 | BARRAS LATÓN NACOBRE 1/2" | 18 barras | 2014-12-08 |  | 8/15-nov-14 | 10/08-ene-15 |  |  |  | CERRADO
041 | BARRAS 12L14 1/8" | 19 barras | 2014-12-12 |  | 19/22-dic-14 |  |  |  |  | CERRADO
042 | BARRAS 12L14 1/8" | 14 barras | 2015-01-12 |  | 16/22-dic-14 |  |  |  |  | CERRADO | Excedente 2 barras
043 | BARRAS LATÓN NACOBRE 1/2" | 10 barras | 2015-01-08 |  | 10/08-ene-15 |  |  |  |  | CERRADO
044 | BARRA 12L14 1/2" | 46 barras | 2015-01-08 |  | 48/09-ene-15 |  |  |  |  | CERRADO | Excedente 2 barras
| BARRA LATÓN 7/16" | 95 barras | 2015-01-08 |  | 40/09-ene-15 | 45/15-ene-15 |  |  |  | CERRADO
| BARRA LATÓN 1/4" | 33 barras | 2015-01-16 |  | 33/09-ene-15 |  |  |  |  | CERRADO
| BARRA LATÓN 5/16" | 43 barras | 2015-01-16 | 2015-01-21 | 36/09-ene-15 |  |  |  |  | Faltan 7
S/N | BARRAS LATÓN NACOBRE 7/32" | 350 barras | 2015-01-05 | [6 empty] | CERRADO
045 | BARRAS LATÓN NACOBRE 1/2" | 36 barras | 2015-01-19
| BARRA ACERO 303 9/16" | 9 barras | 2015-01-19
046 | BARRA 12L14 1/2" | 23 barras | 2015-01-22
| BARRA LATÓN 7/16" | 49 barras | 2015-01-22
| BARRA LATÓN 1/4" | 382 barras | 2015-02-03
| BARRA LATÓN 5/16" | 208 barras
| BARRA LATÓN 1/2" | 73 barras
Note on E7: 25 barras
Note on F7: 52 barras
Note on E8: 21 barras
Note on F8: 109 barras
Note on E9: 18 barras
Note on H9: Se cancela entrega, material no solictado. Se realia el cambio fisico por material T303-3/16"
Note on E10: 20 barras
Note on E11: 10 barras
Note on E12: 12 barras
Note on G12: Se entregan 32 barras, adelantando una parcialidad de requisición 015
Note on E13: 44 barras
Note on E14: 25 barras
Note on E15: 49 barras
Note on E16: 39 barras
Note on E17: 12 barras
Note on E18: 50 barras
Note on E19: 31 barras
Note on E20: 85 barras
Note on E21: 22 barras
Note on F21: 22 barras
Note on E22: 48 barras
Note on F22: 47 barras
Note on E23: 22 barras
Note on E24: 42 barras
Note on E25: 66 barras
Note on E26: 38 barras
Note on F26: 37 barras
Note on E27: 1 barra
Note on E28: 53 barras
Note on F28: 52 barras
Note on E29: 44 barra
Note on E30: 95 pzas.
Note on E31: 29 barras
Note on E32: 98 pzas.
Note on F32: 51 pzas.
Note on E33: 40 pzas.
Note on F33: 86 pzas.
Note on D34: 60 barras, requisición original se solicitan 11 adicional debido a que se realizo el calculo mal para 15,000 faltarían 8 mas 3 barras recuperación por scrap
Note on E34: 30 pzas.
Note on F34: 30 pzas.
Note on E35: 21 pzas.
Note on F35: 47 pzas.
Note on E36: 42 pzas.
Note on E37: 53 pzas.
Note on E38: 17 pzas.
Note on E39: 17 pzas.
Note on E40: 50 barras
Note on F40: 49 barras
Note on E41: 16 pzas.
Note on E42: 50 pzas.
Note on F42: 33 pzas.
Note on E43: 6 barras
Note on E44: 36 pzas.
Note on E45: 52 pzas.
Note on E46: 35 pzas.
Note on E47: 47 pzas.
Note on E48: 106 pzas.
Note on E49: 50 barras
Note on F49: 68 pzas.
Note on E50: 31 pzas.
Note on E51: 60 pzas.
Note on E52: 23 barras
Note on E53: 52 + 10 pzas.
Note on F53: 62 barras
Note on E54: 20 pzas.
Note on F54: 27 pzas.
Note on E55: 8 pzas.
Note on E56: 19 barras
Note on E57: 5 barras
Note on E58: 106 barras
Note on E59: 8 pzas.
Note on E60: 89 pzas.
Note on E61: 40 pzas.
Note on F61: 38 pzas.
Note on E62: 16 pzas.
Note on D63: Se cancela pedido de 5,000 pzas a 2,500 por lo que se modifica requisición de 33 a 15 barras. SLR 18-NOV-14
Note on E63: 33 pzas. Cambio a 15 barras (este material es tomado de requisición 034) se repone en proxima entrega.
Note on D64: Se cancela pedido de 5,000 pzas a 2,500 por lo que se modifica requisición de 33 a 15 barras. SLR 18-NOV-14
Note on E64: 20 barras
Note on E65: 62 pzas.
Note on E66: 26 pzas.
Note on D67: Se cancela pedido de 5,000 pzas a 2,500 por lo que se modifica requisición de 33 a 15 barras. SLR 18-NOV-14
Note on E67: 25 barras
Note on D68: Se cancela pedido de 5,000 pzas a 2,500 por lo que se modifica requisición de 33 a 15 barras. SLR 18-NOV-14
Note on E68: 18 barras
Note on E69: 19 pzas.
Note on E70: 19 pzas.
Note on E71: 18 barras
Note on E72: 46 pzas.
Note on E73: 95 barras
Note on E74: 33 barras
Note on E75: 36 barras
Note on F75: 7 barras
Note on E76: 350 barras
Note on E77: 36 barras
Note on E78: 9 barras
Note on E79: 23 pzas.
Note on E80: 49 barras
Note on E81: 33 barras
Note on E82: 36 barras
Note on F82: 7 barras
Note on E83: 36 barras
Note on F83: 7 barras

## 2015
REQUISICIÓN | MATERIAL | CANTIDAD | FECHA SOLICITADA |  |  |  |  | FECHA ENTREGA |  |  |  |  | ESTATUS | OBSERVACIONES | CUMPLIMIENTO
|  |  | Parcialidad |  |  |  | Parcialidad | Parcialidad | Parcialidad | Parcialidad | Parcialidad | Parcialidad
043 | BARRAS LATÓN NACOBRE 1/2" | 10 barras | 2015-01-08 |  |  |  |  | 10/08-ene-15 |  |  |  |  | CERRADO
044 | BARRA 12L14 1/2" | 46 barras | 2015-01-08 |  |  |  |  | 48/09-ene-15 |  |  |  |  | CERRADO | Excedente 2 barras
| BARRA LATÓN 7/16" | 95 barras | 2015-01-08 |  |  |  |  | 40/09-ene-15 | 45/15-ene-15 |  |  |  | CERRADO
| BARRA LATÓN 1/4" | 33 barras | 2015-01-16 |  |  |  |  | 33/09-ene-15 |  |  |  |  | CERRADO
| BARRA LATÓN 5/16" | 43 barras | 2015-01-16 |  |  |  |  | 36/09-ene-15 | 7/21-feb-15 |  |  |  | CERRADO
S/N | BARRAS LATÓN NACOBRE 7/32" | 350 barras | 2015-01-05 | [9 empty] | CERRADO
045 | BARRAS LATÓN NACOBRE 1/2" | 36 barras | 2015-01-19 |  |  |  |  | 36/23-ene-15 |  |  |  |  | CERRADO
| BARRA ACERO 303 9/16" | 9 barras | 2015-01-19 |  |  |  |  | 9/11-mar-15
046 | BARRA 12L14 1/2" | 23 barras | 2015-01-22 |  |  |  |  | 34/22-ene-15 |  |  |  |  | CERRADO | Excedente 11 barras
| BARRA LATÓN 7/16" | 49 barras | 2015-01-22 |  |  |  |  | 20/23-ene-15 | 29/29-ene-15 |  |  |  | CERRADO
| BARRA LATÓN 1/4" | 382 barras | 2015-01-27 | 2015-02-03 | 2015-02-10 | 2015-02-17 |  | 100/03-feb-15 | 55/10-feb-15 | 100/14-feb-15 | 42/21-feb-15 | 34/25-feb-15 | CERRADO | Faltante 51 barras, se cancela esta cantidad debido a que se tenía en inventario y no se consideraron en la requisición.
| BARRA LATÓN 5/16" | 208 barras | 2015-01-27 | 2015-02-03 | 2015-02-10 | 2015-02-17 | 2015-02-24 | 20/03-feb-15 | 50/06-feb-15 | 50/14-feb-15 | 43/21-feb-15 |  | Faltan 38
| BARRA LATÓN 1/2" | 73 barras | 2015-01-27 | 2015-02-03 |  |  |  | 30/29-ene-15 | 36/06-feb-15 | 10/21-feb-15 |  |  | CERRADO | Excedente 3 barras
047 | BARRA 12L14 1/2" | 28 barras
| BARRA LATÓN 7/16" | 56 barras
| BARRA LATÓN 1/4" | 143 barras
| BARRA LATÓN 5/16" | 114 barras
048 | BARRAS LATÓN NACOBRE 1/2" | 23 barras | 2015-02-25
| BARRA ACERO 303 9/16" | 55 barras | 2015-02-23 |  |  |  |  | 28/11-mar-15
| BARRA 12L14 1/8" | 47 barras | 2015-02-23 |  |  |  |  | 47/23-feb-15 |  |  |  |  | CERRADO
| BARRA 12L14 1/4" | 31 barras | 2015-02-23 |  |  |  |  | 24/23-feb-14 |  |  |  |  | Faltan 7
049 | BARRA 12L14 1/2" | 91 barras | [5 empty] | 39/18-mar-15 |  |  |  |  | Faltan 52
| BARRA LATÓN 7/16" | 151 barras | [5 empty] | 7/18-mar-15 |  |  |  |  | Faltan 144
| BARRA LATÓN 1/2" | 41 barras
| BARRA LATÓN 1/4" | 314 barras
| BARRA LATÓN 5/16" | 224 barras
050 | BARRA ACERO 303 9/16" | 18 barras | 2015-03-20 |  |  |  |  | 18/11-mar-15
| BARRA ACERO 303 5/16" | 65 barras | 2015-03-20
Note on E6: 18 barras
Note on E7: 46 pzas.
Note on E8: 95 barras
Note on E9: 33 barras
Note on E10: 36 barras
Note on K10: P7 7
Note on E11: 350 barras
Note on E12: 36 barras
Note on E13: 9 barras
Note on J13: 7900-7 9
Note on E14: 23 pzas.
Note on J14: P11 34
Note on E15: 49 barras
Note on J15: P12 20
Note on K15: P12 29
Note on E16: 82 barras
Note on F16: 118 barras
Note on G16: 152 barras
Note on H16: 30 barras
Note on J16: P23 84 P8 16
Note on K16: P8 35 P23 20
Note on L16: P23 100
Note on M16: P23 42
Note on E17: 27 barras
Note on F17: 36 barras
Note on G17: 52 barras
Note on H17: 40 barras
Note on I17: 39 barras
Note on J17: P9 20
Note on K17: P9 34 P30 16
Note on L17: P30 10 P7 12 6032P5 28
Note on M17: P30 11 6032P5 16
Note on E18: 37 barras
Note on F18: 36 barras
Note on J18: 4069 30
Note on K18: 4069 36
Note on E19: 23 pzas.
Note on E20: 49 barras
Note on E21: 82 barras
Note on E22: 27 barras
Note on E23: 23 pzas.
Note on E24: 55 barras
Note on E25: 47 barras
Note on E26: 31 barras
Note on E27: 23 pzas.
Note on E28: 49 barras
Note on E30: 82 barras
Note on E31: 27 barras
Note on E32: 18 barras
Note on J32: 170-18
Note on E33: 65 barras

## 2015 (2)
REQUISICIÓN | MATERIAL | CANTIDAD | FECHA SOLICITADA |  |  |  |  | FECHA ENTREGA | [5 empty] | ESTATUS | OBSERVACIONES | CUMPLIMIENTO
|  |  | Parcialidad |  |  |  | Parcialidad | Parcialidad | Parcialidad | Parcialidad | Parcialidad | Parcialidad
043 | BARRAS LATÓN NACOBRE 1/2" | 10 barras | 2015-01-08 |  |  |  |  | 10/08-ene-15 | [5 empty] | CERRADO
044 | BARRA 12L14 1/2" | 46 barras | 2015-01-08 |  |  |  |  | 48/09-ene-15 | [5 empty] | CERRADO | Excedente 2 barras
| BARRA LATÓN 7/16" | 95 barras | 2015-01-08 |  |  |  |  | 40/09-ene-15 | 45/15-ene-15 |  |  |  |  | CERRADO
| BARRA LATÓN 1/4" | 33 barras | 2015-01-16 |  |  |  |  | 33/09-ene-15 | [5 empty] | CERRADO
| BARRA LATÓN 5/16" | 43 barras | 2015-01-16 |  |  |  |  | 36/09-ene-15 | 7/21-feb-15 |  |  |  |  | CERRADO
S/N | BARRAS LATÓN NACOBRE 7/32" | 350 barras | 2015-01-05 | [10 empty] | CERRADO
045 | BARRAS LATÓN NACOBRE 1/2" | 36 barras | 2015-01-19 |  |  |  |  | 36/23-ene-15 | [5 empty] | CERRADO
| BARRA ACERO 303 9/16" | 9 barras | 2015-01-19 |  |  |  |  | 9/11-mar-15 | [5 empty] | CERRADO
046 | BARRA 12L14 1/2" | 23 barras | 2015-01-22 |  |  |  |  | 34/22-ene-15 | [5 empty] | CERRADO | Excedente 11 barras
| BARRA LATÓN 7/16" | 49 barras | 2015-01-22 |  |  |  |  | 20/23-ene-15 | 29/29-ene-15 |  |  |  |  | CERRADO
| BARRA LATÓN 1/4" | 382 barras | 2015-01-27 | 2015-02-03 | 2015-02-10 | 2015-02-17 |  | 100/03-feb-15 | 55/10-feb-15 | 100/14-feb-15 | 42/21-feb-15 | 34/25-feb-15 |  | CERRADO | Faltante 51 barras, se cancela esta cantidad debido a que se tenía en inventario de entrada de noviembre 2014 y no se consideraron en la requisición.
| BARRA LATÓN 5/16" | 208 barras | 2015-01-27 | 2015-02-03 | 2015-02-10 | 2015-02-17 | 2015-02-24 | 20/03-feb-15 | 50/06-feb-15 | 39/14-feb-15 | 36/21-feb-15 | 50/04-mar-15 | 13/10-mar-15 | CERRADO
| BARRA LATÓN 1/2" | 73 barras | 2015-01-27 | 2015-02-03 |  |  |  | 30/29-ene-15 | 36/06-feb-15 | 10/21-feb-15 |  |  |  | CERRADO | Excedente 3 barras
047 | BARRA 12L14 1/2" | 28 barras | [5 empty] | 28/18-mar-15 | [5 empty] | CERRADO
| BARRA LATÓN 7/16" | 56 barras | [5 empty] | 56/18-mar-15 | [5 empty] | CERRADO
| BARRA LATÓN 1/4" | 143 barras | [5 empty] | 100/09-abr-15 | 43/17-abr-15 |  |  |  |  | CERRADO
| BARRA LATÓN 5/16" | 114 barras | [5 empty] | 3/14-feb-15 | 7/21-feb-15 | 27/10-mar-15 | 36/10-abr-15 |  |  | CERRADO | Faltante 26 barras, se cancela esta cantidad debido a que se tenía en inventario entrada noviembre 2014 y no se consideraron en la requisición.
048 | BARRAS LATÓN NACOBRE 1/2" | 23 barras | 2015-02-25 |  |  |  |  | 23/04-mar-15 | [5 empty] | CERRADO
| BARRA ACERO 303 9/16" | 55 barras | 2015-02-23 |  |  |  |  | 28/11-mar-15 | [5 empty] | CERRADO | Faltante 27 barras, se cancela orden de trabajo por cancelación de orden 5500121406
| BARRA 12L14 1/8" | 47 barras | 2015-02-23 |  |  |  |  | 47/23-feb-15 | [5 empty] | CERRADO
| BARRA 12L14 1/4" | 31 barras | 2015-02-23 |  |  |  |  | 24/23-feb-14 | 10/10-mar-15 |  |  |  |  | CERRADO | Excedente 3 barras
049 | BARRA 12L14 1/2" | 91 barras | [5 empty] | 39/18-mar-15 | 45/15-abr-15 |  |  |  |  | CERRADO | Se cierra requisición con faltante de 7 pzas., por ajuste en consumos del cliente.
| BARRA LATÓN 7/16" | 151 barras | [5 empty] | 7/18-mar-15 | 20/09-abr-15 | 60/21-abr-15 |  |  |  | Faltan 64
| BARRA LATÓN 1/2" | 41 barras | [11 empty] | CERRADO
| BARRA LATÓN 1/4" | 314 barras | [5 empty] | 37/17-abr-15 | [5 empty] | CERRADO
| BARRA LATÓN 5/16" | 224 barras | [5 empty] | 8/14-feb-15 | 4/10-abr-15 | 60/21-abr-15 | 50/18-may-15 | 50/30-may-15 |  | CERRADO
050 | BARRA ACERO 303 9/16" | 18 barras | 2015-03-20 |  |  |  |  | 18/11-mar-15 | [5 empty] | CERRADO
| BARRA ACERO 303 5/16" | 65 barras | 2015-03-20 |  |  |  |  | 65/30-abr-15 | [5 empty] | CERRADO
051 | BARRA 12L14 1/2" | 26/37 22 barras | [5 empty] | 30/14-jul-15 | [5 empty] | CERRADO | Se realiza ajuste de requerimiento de cliente, de 37 barras a 22. Excedente 8 barras.
| BARRA LATÓN 7/16" | 69 barras
| BARRA LATÓN 1/4" | 49 barras | [11 empty] | CERRADO
| BARRA LATÓN 5/16" | 94 barras | [11 empty] | CERRADO
052 | BARRA 12L14 1/8" | 54 barras | [5 empty] | 54/24-abr-15 | [5 empty] | CERRADO
| BARRA 12L14 1/4" | 56 barras | [5 empty] | 54/24-abr-15 | [5 empty] | CERRADO
053 | BARRA LATÓN 5/16" | 42 barras | [11 empty] | CANCELADA
054 | BARRA ACERO 303 5/16" | 78 barras | [5 empty] | 78/06-may-15 | [5 empty] | CERRADO
055 | BARRA 12L14 1/2" | 29 barras | [5 empty] | 36/08-may-15 | [5 empty] | CERRADO | Excedente 7 pzas.
| BARRA ACERO 303 3/16" | 121+12 barras | [5 empty] | 121/06-may-15 | [5 empty] | CERRADO
| BARRA 12L14 1/8" | 5 barras | [5 empty] | 11/08-may-15 | [5 empty] | CERRADO | Excedente 6 pzas.
056 | BARRAS LATÓN NACOBRE 1/2" | 59 barras | [5 empty] | 59/23-may-15 | [5 empty] | CERRADO
| BARRA ACERO 303 9/16" | 33 barras | [5 empty] | 20/28-may-15 | 30/04-jun-15 |  |  |  |  | CERRADO | Excedente 17 pzas.
| BARRA 12L14 1/4" | 18 barras | [5 empty] | 18/25-may-15 | [5 empty] | CERRADO
057 | BARRA ACERO 303 3/16" | 17 barras | [11 empty] | CANCELADA
058 | BARRA ACERO 303 5/16" | 78 barras | [5 empty] | 40/09-jun-15 | [5 empty] | CANCELADA
| BARRA 12L14 1/4" | 33 barras | [5 empty] | 33/16-jun-15 | [5 empty] | CERRADO
059 | BARRA LATÓN 1/4" | 227 barras | [11 empty] | CERRADO
| BARRA LATÓN 5/16" | 371 barras | [11 empty] | CERRADO
060 | BARRA LATÓN 1/4" | 102 barras | 2015-07-06 | [10 empty] | CERRADO
061 | BARRAS LATÓN NACOBRE 1/2" | 32 barras | 2015-07-10 |  |  |  |  | 32/07-jul-15 | [5 empty] | CERRADO
| BARRA ACERO 303 1/2" | 16 barras | 2015-07-10 |  |  |  |  | 25/13-jul-15 | [5 empty] | CERRADO | Excedente 9 pzas.
| BARRA 12L14 1/4" | 16 barras | 2015-07-14 |  |  |  |  | 16/10-jul-15 | [5 empty] | CERRADO
062 | BARRAS LATÓN NACOBRE 1/2" | 16 barras | 2015-07-26 |  |  |  |  | 16/16-jul-15 | [5 empty] | CERRADO
| BARRA ACERO 303 3/16" | 63 barras | 2015-07-20 | [10 empty] | CANCELADA
063 | BARRA 12L14 1/8" | 54 barras | [5 empty] | 54/14-jul-15 | [5 empty] | CERRADO
065 | BARRA 12L14 1/2" | 14 barras | 2015-08-03 |  |  |  |  | 30/14-07-15 | 47/03-ago-15 |  |  |  |  | CERRADO | Se realiza ajuste de requerimiento de cliente, de 37 barras a 22. Excedente 8 barras.
| BARRA LATÓN 1/2" | 47 barras | 2015-07-27 |  |  |  |  | 20/20-jul-15 | 25/24-jul-15 | 35/30-jul-15 |  |  |  | CERRADO
| BARRA LATÓN 1/4" | 77 barras | 2015-08-03 | [10 empty] | CERRADO
| BARRA LATÓN 5/16" | 49 barras | 2015-07-23 | 2015-08-03 | [9 empty] | CERRADO
066 | BARRA LATÓN 1/4" | 206 barras | [5 empty] | 206/21-ago-15 | [5 empty] | CERRADO
| BARRA LATÓN 5/16" | 202 barras | [5 empty] | 150/18-ago-15 | [5 empty] | Faltan 52
| BARRA LATÓN 3/8" | 53 barras | [5 empty] | 53/08-sep-15 | [5 empty] | CERRADO
| BARRA LATÓN 7/16" | 59 barras | [5 empty] | 59/08-sep-15 | [5 empty] | CERRADO
067 | BARRA 12L14 1/2" | 19 barras | 2015-08-11 |  |  |  |  | 19/13-ago-15 | [5 empty] | CERRADO
| BARRA LATÓN 1/4" | 223 barras | [5 empty] | 130/04-ago-15 | 45/10-ago-15 | 10/13-ago-15 | 50/13-ago-15 |  |  | CERRADO | Excedente 12 barras
| BARRA LATÓN 5/16" | 103 barras | [5 empty] | 40/05-ago-15 | 50/10-ago-15 | 13 |  |  |  | Faltan 13
068 | BARRA ACERO 303 9/16" | 33 barras | 2015-08-21 |  |  |  |  | 33/18-ago-15 | [5 empty] | CERRADO
| BARRA 12L14 1/4" | 16 barras | 2015-09-07 |  |  |  |  | 17/17-sep-15 | [5 empty] | CERRADO
069 | BARRA ACERO 303 3/16" | 97 barras | 2015-08-21 |  |  |  |  | 92/26-ago-15 | [5 empty] | CERRADO
070 | BARRA LATÓN 1/2" | 47 barras | [5 empty] | 47/28-ago-15 | [5 empty] | CERRADO
| BARRA LATÓN 1/4" | 106 barras | [5 empty] | 110/04-sep-15 | [5 empty] | CERRADO
| BARRA LATÓN 5/16" | 52 barras | [5 empty] | 52/04-sep-15 | [5 empty] | CERRADO
071 | BARRA ACERO 303 9/16" | 64 barras | [5 empty] | 64/15-sep-15 | [5 empty] | CERRADO
| BARRAS LATÓN NACOBRE 3/8" | 12 barras | [5 empty] | 15/29-sep-15 | [5 empty] | CERRADO | Excedente 3 barras
072 | BARRA ACERO 303 5/16" | 47 barras | [5 empty] | 47/15-sep-15 | [5 empty] | CERRADO
073 | BARRA 12L14 1/2" | 41 barras | [5 empty] | 45/17-sep-15 | [5 empty] | CERRADO | Excedente 4 barras
| BARRA LATÓN 1/4" | 253 barras | [5 empty] | 148/29-sep-15 | [5 empty] | Faltan 105
| BARRA LATÓN 5/16" | 158 barras | [5 empty] | 180/23-sep-15
074 | BARRA 12L14 1/4" | 63 barras | 2015-10-03 |  |  |  |  | 63/15-oct-15 | [5 empty] | CERRADO
075 | BARRA 12L14 1/8" | 45 barras | 2015-10-16 |  |  |  |  | 52/15-oct-15 | [5 empty] | CERRADO | Excedente 7 barras
076 | BARRA ACERO 303 5/16" | 30 barras | 2015-10-22 |  |  |  |  | 40/22-oct-15 | [5 empty] | CERRADO | Excedente 10 barras
077 | BARRA LATÓN 1/4" | 130 barras | 2015-10-30 |  |  |  |  | 100/30-oct-15
| BARRA LATÓN 5/16" | 111 barras | 2015-11-07 |  |  |  |  | 122/04-nov-15 | [5 empty] | CERRADO
| BARRA LATÓN 7/16" | 206 barras | 2015-10-23 |  |  |  |  | 105/30-oct-15 | 50/18-nov-15 | 60/24-11-15 |  |  |  | CERRADO | Excedente 9 barras
| BARRA 12L14 1/2" | 109 barras | 2015-10-22 |  |  |  |  | 110/22-oct-15 | [5 empty] | CERRADO | Excedente 1 barra
078 | BARRA ACERO 303 3/16" | 63 barras | [5 empty] | 63/13-nov-15 | [5 empty] | CERRADO
| BARRA ACERO 303 9/16" | 96 barras | [5 empty] | 96/06-nov-15 | [5 empty] | CERRADO
079 | BARRA ACERO 303 5/16" | 10 barras | 2015-11-30 |  |  |  |  | 10/01-dic-15 | [5 empty] | CERRADO
080 | BARRA LATÓN 1/4" | 180 barras | [5 empty] | 100/24-11-15 | 80/04-dic-15 |  |  |  |  | CERRADO
| BARRA LATÓN 5/16" | 198 barras | [5 empty] | 100/24-11-15 | 173/26-11-15 |  |  |  |  | CERRADO | Excedente 75 barras
081 | BARRA ACERO 303 9/16" | 79 barras | 2015-12-11 | 2015-12-21 |  |  |  | 71/09-dic-15 | [5 empty] | Faltan 8
| BARRAS LATÓN NACOBRE 1/2" | 24 barras | 2015-12-18 |  |  |  |  | 27/04-dic-15 | [5 empty] | CERRADO | Excedente 3 barras
| BARRA 12L14 1/4" | 36 barras | 2015-12-08 |  |  |  |  | 35/09-dic-15 | [5 empty] | Faltan 1
082 | BARRA ACERO 303 3/16" | 73 barras | 2015-12-11 |  |  |  |  | 75/14-dic-15 | [5 empty] | CERRADO | Excedente 1 barras
083 | BARRA 12L14 1/4" | 19 barras | 2016-01-08
| BARRA 12L14 1/8" | 45 barras | 2016-01-08
084 | BARRA LATÓN 1/4" | 281 barras | 2016-01-05 | 2016-01-11 |  |  |  | 150/05-ene-16 | [5 empty] | Faltan 131
| BARRA LATÓN 5/16" | 74 barras | 2016-01-11 |  |  |  |  | 30/05-ene-16 | [5 empty] | Faltan 44
| BARRA LATÓN 7/16" | 29 barras | 2016-01-15
| BARRA LATÓN 1/2" | 73 barras | 2016-01-25
| BARRA 12L14 1/2" | 35 barras | 2016-01-08
Note on E6: 18 barras
Note on E7: 46 pzas.
Note on E8: 95 barras
Note on E9: 33 barras
Note on E10: 36 barras
Note on K10: P30 7
Note on E11: 350 barras
Note on E12: 36 barras
Note on E13: 9 barras
Note on J13: 7900-7 9
Note on E14: 23 pzas.
Note on J14: P11 34
Note on E15: 49 barras
Note on J15: P12 20
Note on K15: P12 29
Note on E16: 82 barras
Note on F16: 118 barras
Note on G16: 152 barras
Note on H16: 30 barras
Note on J16: P23 84 P8 16
Note on K16: P8 35 P23 20
Note on L16: P23 100
Note on M16: P23 42
Note on E17: 27 barras
Note on F17: 36 barras
Note on G17: 52 barras
Note on H17: 40 barras
Note on I17: 39 barras
Note on J17: P9 20
Note on K17: P9 34 P30 16
Note on L17: P30 7 P7 12 6032P5 20
Note on M17: 6032P5 36
Note on N17: P5 50
Note on O17: P5 13
Note on E18: 37 barras
Note on F18: 36 barras
Note on J18: 4069 30
Note on K18: 4069 36
Note on E19: 23 pzas.
Note on E20: 49 barras
Note on E21: 82 barras
Note on J21: P8 40 P23 60
Note on K21: P8 16 barras P23 27 barras
Note on E22: 27 barras
Note on J22: P30 3
Note on K22: P30 7
Note on L22: P5 27
Note on M22: P9 36 barras
Note on E23: 23 pzas.
Note on J23: 6613-8 23
Note on E24: 55 barras
Note on E25: 47 barras
Note on E26: 31 barras
Note on E27: 23 pzas.
Note on E28: 49 barras
Note on E30: 82 barras
Note on J30: P8 19 barras P23 18 barras
Note on E31: 27 barras
Note on J31: P7 8
Note on K31: P9 4 barras
Note on M31: P30 32 pzas. P9 18 pzas.
Note on E32: 18 barras
Note on J32: 170-18
Note on E33: 65 barras
Note on E34: 23 pzas.
Note on E35: 49 barras
Note on E36: 82 barras
Note on E37: 27 barras
Note on E38: 23 pzas.
Note on E39: 55 barras
Note on E40: 27 barras
Note on D41: Se modifica requisición de 40 a 78 pzas. por nueva orden de compra
Note on E41: 27 barras
Note on E42: 23 pzas.
Note on D43: 121 barras cálculo con longitud de 3.00, pero las barra viene mas corta 2.80 por lo que se requieren 12 barras mas.
Note on E43: 55 barras
Note on E44: 23 pzas.
Note on D45: Se modifica requisición por nueva orden 507074693 para 6613-8 por lo que aumenta el numero de barras de 47 a 59 pzas.
Note on D46: Se modifica requisición por nueva orden 4507136928 para 7900-7 por lo que aumenta el numero de barras de 17 a 33 pzas.
Note on E49: 27 barras
Note on E50: 55 barras
Note on E53: 82 barras
Note on E54: 32 pzas.
Note on E55: 55 barras
Note on E56: 31 barras
Note on E57: 16 pzas.
Note on E58: 63 barras
Note on E59: 54 pzas.
Note on E60: 14 pzas.
Note on K60: el cliente rechaza producción por falla en gage GO, la producción se vuelve a producir, por lo que se solicita nuevamente material.
Note on E61: 47 barras
Note on E62: 77 barras
Note on E63: 18 barras
Note on F63: 31 barras
Note on E64: 77 barras
Note on E65: 18 barras
Note on F65: 31 barras
Note on D68: Se modifico requerimiento debido a que se considerara para la producción retrabajo y solo se produciran 2,800 pzas. De 49 a 19 barras.
Note on E68: 19 pzas.
Note on E69: 77 barras
Note on E70: 18 barras
Note on E71: 33 barras
Note on E72: 16 barras
Note on E73: 97 pzas.
Note on D101: STOCK 15 barras 296 barras
Note on D102: STOCK 85 barras 159 barras
Note on D103: STOCK 15 barras 44 barras

## 2016
CONTROL ENTREGAS MATERIALES
REQUISICIÓN | MATERIAL | CANTIDAD | FECHA SOLICITADA |  |  |  |  | FECHA ENTREGA |  |  |  |  | ESTATUS | OBSERVACIONES | CUMPLIMIENTO
|  |  | Parcialidad | Parcialidad | Parcialidad | Parcialidad | Parcialidad | Parcialidad | Parcialidad | Parcialidad | Parcialidad | Parcialidad
083 | BARRA 12L14 1/4" | 19 barras | 2016-01-08 |  |  |  |  | 20/26-ene-16 |  |  |  |  | CERRADO | Excedente 1 barra
| BARRA 12L14 1/8" | 45 barras | 2016-01-08 |  |  |  |  | 45/26-ene-16 |  |  |  |  | CERRADO
084 | BARRA LATÓN 1/4" | 281 barras | 2016-01-05 | 2016-01-11 |  |  |  | 150/05-ene-16 | 131/12-ene-16 |  |  |  | CERRADO
| BARRA LATÓN 5/16" | 74 barras | 2016-01-11 |  |  |  |  | 30/05-ene-16 | 40/26-ene-16 |  |  |  | CERRADO | Faltante 4 barras
| BARRA LATÓN 7/16" | 29 barras | 2016-01-15 |  |  |  |  | 30/21-ene-16 |  |  |  |  | CERRADO | Excedente 1 barra
| BARRA LATÓN 1/2" | 73 barras | 2016-01-25 |  |  |  |  | 73/12-ene-16 |  |  |  |  | CERRADO
| BARRA 12L14 1/2" | 25 barras | 2016-01-08 |  |  |  |  | 25/11-ene-16 |  |  |  |  | CERRADO
085 | BARRA LATÓN 1/2" | 35 barras | 2016-01-26
086 | BARRA ACERO 303 3/16" | 121 barras | 2016-01-30 |  |  |  |  | 120/26-ene-16 |  |  |  |  | CERRADO | Faltante 1 barra
087 | BARRA LATÓN 1/4" | 34 barras | 2016-02-04 |  |  |  |  | 34/04-feb-16 |  |  |  |  | CERRADO
| BARRA 12L14 1/2" | 45 barras | 2016-02-06 |  |  |  |  | 45/10-feb-16 |  |  |  |  | CERRADO
088 | BARRA LATÓN 1/4" | 52 barras | 2016-02-04 |  |  |  |  | 31/04-feb-16 | 29/08-feb-16 |  |  |  | CERRADO | Excedente 6 barras
089 | BARRA LATÓN 1/2" | 14 barras | 2016-03-12 |  |  |  |  | 2016-03-11 |  |  |  |  | CERRADO | Excedente 1 barra
| BARRA 12L14 1/4" | 15 barras | 2016-03-14 |  |  |  |  | 2016-03-08 |  |  |  |  | CERRADO
| BARRA 12L14 1/8" | 34 barras | 2016-03-14 |  |  |  |  | 2016-03-08 |  |  |  |  | CERRADO
| BARRA ACERO 303 9/16" | 27 barras | 2016-03-12 |  |  |  |  | 2016-03-08 |  |  |  |  | CERRADO
090 | BARRA 12L14 1/8" | 10 barras | 2016-03-18 |  |  |  |  | 2016-03-22 |  |  |  |  | CERRADO
091 | BARRA LATÓN 1/2" | 63 barras | 2016-04-02 |  |  |  |  | 2016-04-01 |  |  |  |  | CERRADO | Excedente 7 barras
| BARRA ACERO 303 9/16" | 27 barras | 2016-03-02 |  |  |  |  | 2016-04-01 |  |  |  |  | CERRADO | Excedente 1 barra
| BARRA ACERO 303 5/16" | 53 barras | 2016-03-02 |  |  |  |  | 2016-03-31 |  |  |  |  | CERRADO
| BARRA 12L14 1/4" | 41 barras | 2016-03-09 |  |  |  |  | 2016-03-31 |  |  |  |  | CERRADO | Excedente 1 barra
092 | BARRA ACERO 303 9/16" | 11 barras | 2016-04-07 | [9 empty] | CANCELADA
093 | BARRA LATÓN 5/16" | 25 barras | 2016-04-11 |  |  |  |  | 2016-04-13 |  |  |  |  | CERRADO
| BARRA LATÓN 7/16" | 18 barras | 2016-04-11 |  |  |  |  | 2016-04-13 |  |  |  |  | CERRADO
094 | BARRA 12L14 1/4" | 20 barras | 2016-04-30 |  |  |  |  | 2016-05-03 |  |  |  |  | CERRADO
| BARRA 12L14 1/8" | 42 barras | 2016-04-30 |  |  |  |  | 2016-05-03 |  |  |  |  | CERRADO
| BARRA ACERO 303 3/16" | 70 barras | 2016-04-30 |  |  |  |  | 2016-05-03 |  |  |  |  | CERRADO
| BARRA ACERO 303 5/16" | 46 barras | 2016-04-30 |  |  |  |  | 2016-05-03 |  |  |  |  | CERRADO
| BARRA ACERO 303 9/16" | 93 barras | 2016-04-30 |  |  |  |  | 2016-05-03 |  |  |  |  | CERRADO
| BARRA ACERO 303 1/2" | 44 barras | 2016-04-30 |  |  |  |  | 2016-05-03 |  |  |  |  | CERRADO
095 | BARRA LATÓN 5/16" | 15 barras | 2016-05-11 |  |  |  |  | 2016-05-14 |  |  |  |  | CERRADO
| BARRA LATÓN 7/16" | 23 barras | 2016-05-11 |  |  |  |  | 2016-05-14 |  |  |  |  | CERRADO
096 | BARRA LATÓN 5/16" | 45 barras | 2016-05-13 |  |  |  |  | 2016-05-14 |  |  |  |  | CERRADO
| BARRA LATÓN 7/16" | 37 barras | 2016-05-13 |  |  |  |  | 2016-05-14 | 30/26-may-16 |  |  |  | CERRADO
| BARRA LATÓN 1/4" | 29 barras | 2016-05-13 |  |  |  |  | 2016-05-14 |  |  |  |  | CERRADO
097 | BARRA 12L14 1/4" | 29 barras | 2016-05-17 |  |  |  |  | 30/26-jun-16 |  |  |  |  | CERRADO | Excedente 1 barra
| BARRA 12L14 1/8" | 63 barras | 2016-05-17 |  |  |  |  | 65/26-jun-16 |  |  |  |  | CERRADO | Excdente 3 barras
| BARRA LATÓN 1/2" | 20 barras | 2016-05-17 |  |  |  |  | 29/26-may-16 |  |  |  |  | CERRADO | Excedente 9 barras
| BARRA LATÓN HEX 7/32" | 9 barras | 2016-05-17 | [9 empty] | CANCELADA
098 | BARRA LATÓN 1/4" | 149 barras | 2016-05-30 | 2016-06-06 |  |  |  | 75/26-may-16 | 75/07-jun-16 |  |  |  | CERRADO | Excedente 1 barras
099 | BARRA ACERO 12L14 1/4" | 62 barras | 2016-06-06 |  |  |  |  | 65/07-jun-16 |  |  |  |  | CERRADO | Excedente 3 barras
100 | BARRA LATÓN 5/16" | 59 barras | 2016-06-02 | 2016-06-10 |  |  |  | 40/04-jun-16 | 19/11-jun-16 |  |  |  | CERRADO
| BARRA LATÓN 1/4" | 68 barras | 2016-06-10 | 2016-06-17 |  |  |  | 70/15-jun-16 |  |  |  |  | CERRADO | Excedente 2 barras
101 | BARRA LATÓN 5/16" | 116 barras | 2016-06-17 | 2016-07-01 |  |  |  | 16/11-jun-16 | 50/15-jun-16 | 50/24-jun-16 |  |  | CERRADO
| BARRA LATÓN 1/4" | 47 barras | 2016-06-24 |  |  |  |  | 30/29-jun-16 | 17/01-jul-16 |  |  |  | CERRADO
| BARRA LATÓN 7/16" | 39 barras | 2016-06-09 |  |  |  |  | 39/11-jun-16 |  |  |  |  | CERRADO
| BARRA 12L14 1/2" | 68 barras | 2016-06-10 |  |  |  |  | 68/22-jun-16 |  |  |  |  | CERRADO
102 | BARRA LATÓN 5/16" | 41 barras | 2016-06-24 |  |  |  |  | 30/06-jul-16 | 11/15-jul-16 |  |  |  | CERRADO
| BARRA LATÓN 1/4" | 57 barras | 2016-07-01 |  |  |  |  | 13/01-jul-16 | 6/06-jul-16 | 30/21-jul-16 |  |  | CERRADO | Faltante 8 barras
| BARRA LATÓN 7/16" | 58 barras | 2016-06-17 |  |  |  |  | 58/18-jun-16 |  |  |  |  | CERRADO
| BARRA 12L14 1/2" | 37 barras | 2016-06-24 |  |  |  |  | 37/22-jun-16 |  |  |  |  | CERRADO
103 | BARRA LATÓN 5/16" | 61 barras | 2016-07-08 | 2016-07-15 |  |  |  | 29/15-jul-16 |  |  |  |  | CERRADO | Faltante 32 barras
| BARRA LATÓN 1/4" | 57 barras | 2016-07-22 |  |  |  |  | 50/09-ago-16 |  |  |  |  | CERRADO | Faltante 7 barras
| BARRA LATÓN 7/16" | 56 barras | 2016-07-01 |  |  |  |  | 14/29-jun-16 | 50/06-jul-16 | 10/15-jul-16 |  |  | CERRADO | Excedente 4 barras
| BARRA 12L14 1/2" | 37 barras | 2016-07-01 |  |  |  |  | 41/22-jun-16 |  |  |  |  | CERRADO | Excedente 4 barras
104 | BARRA LATÓN 5/16" | 114 barras | 2016-06-21 |  |  |  |  | 10/24-jun-16 | 30/29-jun-16 | 70/01-jul-16 |  |  | CERRADO | Faltante 4 barras
| BARRA LATÓN 7/16" | 116 barras | 2016-06-24 |  |  |  |  | 80/24-jun-16 | 36/29-jun-16 |  |  |  | CERRADO
105 | BARRA LATÓN 1/4" | 104 barras | 2016-07-06 |  |  |  |  | 104/06-jul-16 |  |  |  |  | CERRADO
106 | BARRA 12L14 1/4" | 17 barras | 2016-07-20 |  |  |  |  | 20/14-jul-16 |  |  |  |  | CERRADO | Excedente 3 barras
| BARRA T-303 9/16" | 87 barras | 2016-07-18 |  |  |  |  | 87/14-jul-16 |  |  |  |  | CERRADO
| BARRA LATÓN 1/2" | 10 barras | 2016-07-18 |  |  |  |  | 10/15-jul-16 |  |  |  |  | CERRADO
107 | BARRA 12L14 1/8" | 9 barras | 2016-07-20 |  |  |  |  | 9/28-jul-16 |  |  |  |  | CERRADO
| BARRA T-303 5/16" | 45 barras | 2016-07-18 |  |  |  |  | 10/14-jul-16 | 40/28-jul-16 |  |  |  | CERRADO
108 | BARRA LATÓN 5/16" | 179 barras | 2016-07-19 | 2016-07-26 |  |  |  | 60/21-jul-16 | 100/28-jul-16 |  |  |  | CERRADO | Faltante 19 barras
| BARRA LATÓN 3/8" | 88 barras | 2016-07-14 |  |  |  |  | 88/15-jul-16 |  |  |  |  | CERRADO
| BARRA LATÓN 7/16" | 53 barras | 2016-07-21 |  |  |  |  | 53/03-ago-16 |  |  |  |  | CERRADO
109 | BARRA LATÓN 5/16" | 55 barras | 2016-07-19 | 2016-07-26 | [8 empty] | CERRADO | Faltante 55 barras
| BARRA LATÓN 1/4" | 118 barras | 2016-07-14 |  |  |  |  | 30/28-jul-16 | 50/02-ago-16 |  |  |  | CERRADO | Faltante 18 barras
110 | BARRA 12L14 1/8" | 88 barras | 2016-08-12 |  |  |  |  | 91/28-jul-16 |  |  |  |  | CERRADO | Excedente 3 barras
| BARRA 12L14 1/4" | 53 barras | 2016-08-12 |  |  |  |  | 40/28-jul-16 |  |  |  |  | CERRADO | Faltante 13 barras
111 | BARRA LATÓN 1/2" | 17 barras | 2016-08-18 |  |  |  |  | 17/ 09-ago-16 |  |  |  |  | CERRADO
112 | BARRA LATÓN 1/4" | 105 barras | 2016-09-08 |  |  |  |  | 105/07-sep-16 |  |  |  |  | CERRADO
113 | BARRA 12L14 1/4" | 52 barras | 2016-09-09 |  |  |  |  | 62/06-oct-16 |  |  |  |  | CERRADO | Excedente 10 barras
| BARRA T-303 9/16" | 62 barras | 2016-09-09 |  |  |  |  | 62/06-oct-16 |  |  |  |  | CERRADO
114 | BARRA LATÓN 5/16" | 30 barras | 2016-09-14 |  |  |  |  | 30/14-sep-16 |  |  |  |  | CERRADO
| BARRA LATÓN 7/16" | 194 barras | 2016-09-14 | 2016-09-22 |  |  |  | 40/14-sep-16 | 50/19-sep-16 | 60/22-sep-16 | 80/24-sep-16 |  | CERRADO | Excedente 36 barras
| BARRA 12L14 1/2" | 76 barras | 2016-09-13 |  |  |  |  | 80/14-sep-16 |  |  |  |  | CERRADO | Excedente 4 barras
115 | BARRA LATÓN 1/4" | 105 barras | 2016-09-19 |  |  |  |  | 50/19-sep-16 | 60/22-sep-16 |  |  |  | CERRADO | Excedente 5 barras
116 | BARRA LATÓN HEXAGONAL 1/4" | 10 barras | 2016-09-26 |  |  |  |  | 10/24-sep-16 |  |  |  |  | CERRADO
117 | BARRA T-303 3/16" | 101 barras | 2016-09-28 |  |  |  |  | 101/22-sep-16 |  |  |  |  | CERRADO
| BARRA T-303 5/16" | 43 barras | 2016-09-28 |  |  |  |  | 43/22-sep-16 |  |  |  |  | CERRADO
| BARRA 12L14 1/8" | 27 barras | 2016-10-03 |  |  |  |  | 27/22-sep-16 |  |  |  |  | CERRADO
| BARRA 12L14 1/4" | 47 barras | 2016-10-10 |  |  |  |  | 47/22-sep-16 |  |  |  |  | CERRADO
| BARRA LATÓN 1/2" | 19 barras | 2016-10-07 |  |  |  |  | 20/08-oct-16 |  |  |  |  | CERRADO | Excedente 1 barra
| BARRA LATÓN CUADRADO 3/16" | 5 barras | 2016-09-26 |  |  |  |  | 5/24-sep-16 |  |  |  |  | CERRADO
118 | BARRA LATÓN 5/16" | 80 barras | 2016-09-30 |  |  |  |  | 80/06-oct-16 |  |  |  |  | CERRADO
119 | BARRA LATÓN 1/4" | 139 barras | 2016-10-11 |  |  |  |  | 140/11-oct-16 |  |  |  |  | CERRADO | Excedente 1 barra
120 | BARRA T-303 1/4" | 2 barras | 2016-10-03 |  |  |  |  | 2/06-oct-16 |  |  |  |  | CERRADO
121 | BARRA 12L14 1/4" | 27 barras | 2016-10-21 |  |  |  |  | 28/19-oct-16 |  |  |  |  | CERRADO | Excedente 1 barra
| BARRA T-303 9/16" | 80 barras | 2016-10-24 |  |  |  |  | 80/19-oct-16 |  |  |  |  | CERRADO
122 | BARRA T-303 3/16" | 17 barras | 2016-10-21 |  |  |  |  | 12/19-oct-16 | [5 empty] | Faltante 5 barras
123 | BARRA LATÓN 5/16" | 70 barras | 2016-10-20 | 2016-11-07 |  |  |  | 50/22-oct-16 | 20/31-oct-16 |  |  |  | CERRADO
| BARRA LATÓN 1/4" | 88 barras | 2016-10-26 |  |  |  |  | 67/22-oct-16 | 21/27-oct-16 |  |  |  | CERRADO
| BARRA LATÓN 7/16" | 211 barras | 2016-11-07 | 2016-11-16 |  |  |  | 50/27-oct-16 | 50/16-nov-16 | 50/05-dic-16
| BARRA 12L14 1/2" | 111 barras | 2016-10-17 |  |  |  |  | 112/19-oct-16 |  |  |  |  | CERRADO
124 | BARRA LATÓN 5/16" | 192 barras | [5 empty] | 30/31-oct-16 | 100/04-nov-16 | 50/16-nov-16 |  |  |  | Faltante 12 barras
| BARRA LATÓN 1/4" | 249 barras | [5 empty] | 29/27-oct-16 | 60/31-oct-16 | 50/16-nov-16 | 110/03-dic-16 |  | CERRADO
| BARRA LATÓN 7/16" | 78 barras | [5 empty] | 50/24-nov-16 | 28/20-dic-16 |  |  |  | CERRADO
125 | BARRA LATÓN 5/16" | 62 barras | [5 empty] | 50/10-dic-16 | [5 empty] | Faltante 12 barras
| BARRA LATÓN 1/4" | 169 barras | [5 empty] | 30/03-dic-16 | 50/05-dic-16 | 30/10-dic-16 | 59/19-dic-16 |  | CERRADO
| BARRA LATÓN 1/2" | 40 barras | [5 empty] | 40/16-nov-16 |  |  |  |  | CERRADO
126 | BARRA 12L14 1/8" | 27 barras | [5 empty] | 30/02-dic-16 |  |  |  |  | CERRADO | Excedente 3 barras
| BARRA 12L14 1/4" | 27 barras | [5 empty] | 65/02-dic-16 |  |  |  |  | CERRADO
| BARRA LATÓN 3/8" | 19 barras | [5 empty] | 20/24-nov-16 |  |  |  |  | CERRADO | Excedente 1 barra
127 | BARRA LATÓN 1/4" | 139 barras | [5 empty] | 45/19-dic-16 | [5 empty] | Faltante 94 barras
| BARRA LATÓN 7/16" | 78 barras | [5 empty] | 22/20-dic-16 | 60/04-ene-17 |  |  |  | CERRADO | Excedente 4 barras
128 | BARRA T-303 3/16" | 57 barras | [5 empty] | 58/03-dic-16 |  |  |  |  | CERRADO
| BARRA T-303 5/16" | 35 barras | [5 empty] | 80/02-dic-16 |  |  |  |  | CERRADO
| BARRA LATÓN HEXAGONAL 1/4" | 9 barras
| BARRA LATÓN 1/2" | 38 barras | [5 empty] | 30/04-ene-17 | [5 empty] | Faltante 8 barras
129 | BARRA T-303 5/16" | 41 barras
130 | BARRA LATÓN 5/16" | 26 barras
| BARRA LATÓN 1/4" | 79 barras
131 | BARRA 12L14 1/2" | 20 barras | [5 empty] | 30/17-dic-16 |  |  |  |  | CERRADO | Excedente 10 barras
132 | BARRA LATÓN 5/16" | 64 barras | [5 empty] | 64/04-ene-17 |  |  |  |  | CERRADO
| BARRA LATÓN 1/4" | 104 barras
Note on D9: STOCK 15 barras 296 barras
Note on D10: STOCK 85 barras 159 barras
Note on D11: STOCK 15 barras 44 barras
Note on D16: STOCK 15 barras 296 barras
Note on E48: 12 barras
Note on F48: 47 barras
Note on E49: 38 barras
Note on F49: 30 barras
Note on E50: 62 barras
Note on F50: 53 barras
Note on E51: 47 barras
Note on E52: 39 barras
Note on E53: 68 barras
Note on E54: 41 barras
Note on E55: 57 barras
Note on E56: 58 barras
Note on E57: 37 barras
Note on E58: 20 barras
Note on F58: 41 barras
Note on E59: 57 barras
Note on E60: 58 barras
Note on E61: 37 barras
Note on E62: 114 barras
Note on E63: 116 barras
Note on E64: 104 barras
Note on D69: Ajuste requisición se realizo mal el cálculo se requieren 45 barras en vez de 10.
Note on E81: 30 barras
Note on E82: 97 barras
Note on F82: 97 barras
Note on E83: 76 barras

## 2017
CONTROL ENTREGAS MATERIALES
REQUISICIÓN | MATERIAL | CANTIDAD | FECHA SOLICITADA |  |  |  |  | FECHA ENTREGA |  |  |  |  | ESTATUS | OBSERVACIONES | CUMPLIMIENTO
|  |  | Parcialidad | Parcialidad | Parcialidad | Parcialidad | Parcialidad | Parcialidad | Parcialidad | Parcialidad | Parcialidad | Parcialidad
122 | BARRA T-303 3/16" | 17 barras | 2016-10-21 |  |  |  |  | 12/19-oct-16 | [5 empty] | Faltante 5 barras
123 | BARRA LATÓN 5/16" | 70 barras | 2016-10-20 | 2016-11-07 |  |  |  | 50/22-oct-16 | 20/31-oct-16 |  |  |  | CERRADO
| BARRA LATÓN 1/4" | 88 barras | 2016-10-26 |  |  |  |  | 67/22-oct-16 | 21/27-oct-16 |  |  |  | CERRADO
| BARRA LATÓN 7/16" | 211 barras | 2016-11-07 | 2016-11-16 |  |  |  | 50/27-oct-16 | 50/16-nov-16 | 50/05-dic-16 | 50/25-ene-17 |  | CERRADO | Faltante 11 barras
| BARRA 12L14 1/2" | 111 barras | 2016-10-17 |  |  |  |  | 112/19-oct-16 |  |  |  |  | CERRADO
124 | BARRA LATÓN 5/16" | 192 barras | [5 empty] | 30/31-oct-16 | 100/04-nov-16 | 50/16-nov-16 |  |  | CERRADO | Faltante 12 barras
| BARRA LATÓN 1/4" | 249 barras | [5 empty] | 29/27-oct-16 | 60/31-oct-16 | 50/16-nov-16 | 110/03-dic-16 |  | CERRADO
| BARRA LATÓN 7/16" | 78 barras | [5 empty] | 50/24-nov-16 | 28/20-dic-16 |  |  |  | CERRADO
125 | BARRA LATÓN 5/16" | 62 barras | [5 empty] | 50/10-dic-16 |  |  |  |  | CERRADO | Faltante 12 barras
| BARRA LATÓN 1/4" | 169 barras | [5 empty] | 30/03-dic-16 | 50/05-dic-16 | 30/10-dic-16 | 59/19-dic-16 |  | CERRADO
| BARRA LATÓN 1/2" | 40 barras | [5 empty] | 40/16-nov-16 |  |  |  |  | CERRADO
126 | BARRA 12L14 1/8" | 27 barras | [5 empty] | 30/02-dic-16 |  |  |  |  | CERRADO | Excedente 3 barras
| BARRA 12L14 1/4" | 27 barras | [5 empty] | 65/02-dic-16 |  |  |  |  | CERRADO
| BARRA LATÓN 3/8" | 19 barras | [5 empty] | 20/24-nov-16 |  |  |  |  | CERRADO | Excedente 1 barra
127 | BARRA LATÓN 1/4" | 139 barras | [5 empty] | 45/19-dic-16 | 60/21-feb-17 |  |  |  | CERRADO | Faltante 34 barras
| BARRA LATÓN 7/16" | 78 barras | [5 empty] | 22/20-dic-16 | 60/04-ene-17 |  |  |  | CERRADO | Excedente 4 barras
128 | BARRA T-303 3/16" | 57 barras | [5 empty] | 58/03-dic-16 |  |  |  |  | CERRADO
| BARRA T-303 5/16" | 35 barras | [5 empty] | 80/02-dic-16 |  |  |  |  | CERRADO
| BARRA LATÓN HEXAGONAL 1/4" | 9 barras | [10 empty] | CANCELADO
| BARRA LATÓN 1/2" | 38 barras | [5 empty] | 30/04-ene-17 | 10/11-ene-17 |  |  |  | CERRADO | Excedente 2 barras
129 | BARRA T-303 5/16" | 41 barras | [10 empty] | CANCELADO
130 | BARRA LATÓN 5/16" | 79 barras | [5 empty] | 70/18-ene-17 |  |  |  |  | CERRADO | Faltante 9 barras
| BARRA LATÓN 1/4" | 26 barras | [10 empty] | CANCELADO
131 | BARRA 12L14 1/2" | 20 barras | [5 empty] | 30/17-dic-16 |  |  |  |  | CERRADO | Excedente 10 barras
132 | BARRA LATÓN 5/16" | 64 barras | [5 empty] | 64/04-ene-17 |  |  |  |  | CERRADO
| BARRA LATÓN 1/4" | 104 barras | [5 empty] | 100/25-feb-17 |  |  |  |  | CERRADO | Faltante 4 barras
001 | BARRA LATÓN 1/4" | 57 barras | [5 empty] | 57/11-ene-17 |  |  |  |  | CERRADO
002 | BARRA 12L14 1/8" | 84 barras | [5 empty] | 85/16-ene-17 |  |  |  |  | CERRADO | Excedente 1 barra
| BARRA 12L14 1/4" | 40 barras | [5 empty] | 40/16-ene-17 |  |  |  |  | CERRADO
| BARRA T-303 5/16" | 35 barras | [5 empty] | 36/16-ene-17 |  |  |  |  | CERRADO | Excedente 1 barra
003 | BARRA LATÓN 5/16" | 97 barras | [5 empty] | 50/25-ene-17 | 30/01-feb-17 |  |  |  | CERRADO | Faltante 17 barras
004 | BARRA T-303 7/16" | 9 barras | [5 empty] | 9/24-feb-17 |  |  |  |  | CERRADO
| BARRA LATÓN HEXAGONAL 1/4" | 28 barras | [5 empty] | 30/01-feb-17 |  |  |  |  | CERRADO | Excedente 2 barras
005 | BARRA LATÓN 1/4" | 246 barras | [5 empty] | 50/03-mar-17 | 50/10-mar-17 | 100/14-mar-17 | 46/30-mar-17 |  | CERRADO
006 | BARRA LATÓN NACOBRE 1/2" | 19 barras | [5 empty] | 19/03-mar-17 |  |  |  |  | CERRADO
007 | BARRA LATÓN 5/16" | 54 barras | [5 empty] | 30/10-feb-17 | 20/10-mar-17 |  |  |  | CERRADO | Faltante 4 barras
| BARRA LATÓN 1/4" | 86 barras | [5 empty] | 86/10-feb-17 |  |  |  |  | CERRADO
008 | BARRA 12L14 1/8" | 69 barras | [5 empty] | 69/24-feb-17 |  |  |  |  | CERRADO
| BARRA 12L14 1/4" | 19 barras | [5 empty] | 19/24-feb-17 |  |  |  |  | CERRADO
| BARRA T-303 3/16" | 57 barras | [5 empty] | 57/24-feb-17 |  |  |  |  | CERRADO
| BARRA T-303 5/16" | 35 barras | [5 empty] | 35/24-feb-17 |  |  |  |  | CERRADO
009 | BARRA 12L14 1/8" | 28 barras | [5 empty] | 29/24-feb-17 |  |  |  |  | CERRADO
| BARRA LATÓN NACOBRE 1/2" | 21 barras | [5 empty] | 11/03-mar-17 | 10/30-mar-17 |  |  |  | CERRADO
| BARRA 12L14 1/2" | 20 barras | [5 empty] | 20/24-feb-17 |  |  |  |  | CERRADO
010 | BARRA LATÓN 1/4" | 242 barras | [5 empty] | 4/30-mar-17 | 100/01-abr-17 | 77/05-abr-17 | 30/12-abr-17 |  | CERRADO | Faltante 31 pzas.
011 | BARRA 12L14 1/4" | 44 barras | [5 empty] | 44/08-mar-17 |  |  |  |  | CERRADO
| BARRA T-303 3/16" | 195 barras | [5 empty] | 170/08-mar-17 | 25/02-may-17 |  |  |  | CERRADO
| BARRA T-303 9/16" | 38+38 barras | [5 empty] | 38/08-mar-17 | 38/02-may-17 |  |  |  | CERRADO
012 | BARRA LATÓN 5/16" | 13 barras | [5 empty] | 13/14-mar-17 |  |  |  |  | CERRADO
| BARRA LATÓN 1/4" | 67 barras | [5 empty] | 27/14-mar-17 | 40/18-mar-17 |  |  |  | CERRADO
013 | BARRA T-303 5/16" | 66 barras | [5 empty] | 66/08-mar-17 |  |  |  |  | CERRADO
014 | BARRA LATÓN 5/16" | 110 barras | [5 empty] | 40/23-mar-17 | 50/05-abr-17 |  |  |  | CERRADO | Faltante 20 pzas.
015 | BARRA LATÓN 1/4" | 277 barras | [5 empty] | 100/24-abr-17 | 100/26-abr-17 |  |  |  | CERRADO | Faltante 77 pzas.
016 | BARRA LATÓN 1/4" | 104 barras | [5 empty] | 100/02-may-17 |  |  |  |  | CERRADO | Faltante 4 pzas.
017 | BARRA LATÓN 1/4" | 9 barras | [10 empty] | CANCELADO
018 | BARRA T-303 5/16" | 69 barras | [5 empty] | 64/02-may-17 |  |  |  |  | CERRADO | Faltante 5 pzas.
019 | BARRA LATÓN 5/16" | 13 barras | [10 empty] | CANCELADO
| BARRA LATÓN 1/4" | 67 barras | [10 empty] | CANCELADO
020 | BARRA LATÓN 1/4" | 208 barras | [5 empty] | 9/16-may-17 | 100/17-may-17 |  |  |  | CERRADO
021 | BARRA LATÓN 5/16" ERROR 1/4" | 43 barras | [5 empty] | 43/27-abr-17 |  |  |  |  | CERRADO
022 | BARRA LATÓN 3/8" | 15 barras | [5 empty] | 15/16-may-17 |  |  |  |  | CERRADO
| BARRA 12L14 1/4" | 65 barras | [5 empty] | 65/02-may-17 |  |  |  |  | CERRADO
023 | BARRA 12L14 1/4" | 38 barras | [5 empty] | 39/24-may-17 |  |  |  |  | CERRADO
024 | BARRA T-303 3/16" | 14 barras | [5 empty] | 14/24-may-17 |  |  |  |  | CERRADO
025 | BARRA LATÓN 1/2" | 19 barras | [5 empty] | 19/24-may-17 |  |  |  |  | CERRADO
| BARRA 12L14 5/32" | 43 barras | [5 empty] | 43/24-may-17 |  |  |  |  | CERRADO
026 | BARRA LATÓN 1/4" | 50 barras | [5 empty] | 50/24-may-17 |  |  |  |  | CERRADO
| BARRA LATÓN 7/16" | 136 barras | [5 empty] | 50/24-may-17 | 50/31-may-17 | 36/06-jun-17 |  |  | CERRADO
027 | BARRA LATÓN 1/2" | 26 barras | [5 empty] | 15/10-jun-17 | 11/21-jun-17 |  |  |  | CERRADO
| BARRA 12L14 1/8" | 40 barras | [5 empty] | 40/23-ago-17 |  |  |  |  | CERRADO
028 | BARRA LATÓN 1/4" | 42 barras | [5 empty] | 42/21-jun-17 |  |  |  |  | CERRADO
| BARRA LATÓN 7/16" | 107 barras | [5 empty] | 14/06-jun-17 | 50/10-jun-17 | 50/15-jun-17 |  |  | CERRADO | Excedente 7 pzas.
029 | BARRA LATÓN 1/4" | 15 barras | [5 empty] | 8/21-jun-17 |  |  |  |  | CERRADO | Faltante 7 pzas.
| BARRA 12L14 5/32" | 10 barras | [5 empty] | 10/28-jul-17 |  |  |  |  | CERRADO
| BARRA 12L14 1/4" | 19 barras | [5 empty] | 19/28-jul-17 |  |  |  |  | CERRADO
| BARRA 12L14 1/8" | 28 barras | [5 empty] | 28/28-jul-17 |  |  |  |  | CERRADO
| BARRA T-303 5/16" | 35 barras | [5 empty] | 35/28-jul-17 |  |  |  |  | CERRADO
| BARRA T-303 9/16" | 35 barras | [5 empty] | 35/28-jul-17 |  |  |  |  | CERRADO
030 | BARRA LATÓN 1/4" | 246 barras | [5 empty] | 100/03-jul-17 | 100/06-Jul-17 | 46/11-Jul-17 |  |  | CERRADO
031 | BARRA LATÓN 5/16" | 45 barras | [5 empty] | 45/03-jul-17 |  |  |  |  | CERRADO
| BARRA LATÓN 1/4" | 131 barras | [5 empty] | 54/11-jul-17 | 40/17-jul-17 | 37/21-jul-17 |  |  | CERRADO
032 | BARRA LATÓN 1/4" | 82 barras | [5 empty] | 82/21-jul-17 |  |  |  |  | CERRADO
033 | BARRA T-303 5/16" | 50 barras | [5 empty] | 50/07-ago-17 |  |  |  |  | CERRADO
034 | BARRA LATÓN 1/8" | 5 barras | [5 empty] | 5/11-jul-17 |  |  |  |  | CERRADO
| BARRA T-303 5/16" | 5 barras
035 | BARRA LATÓN 1/4" | 67 barras | [5 empty] | 31/21-jul-17 | 36/02-ago-17 |  |  |  | CERRADO
| BARRA LATÓN 5/16" | 40 barras | [5 empty] | 40/18-jul-17 |  |  |  |  | CERRADO
| BARRA 12L14 1/2" | 54 barras | [5 empty] | 55/19-jul-17 |  |  |  |  | CERRADO
036 | BARRA LATÓN 1/4" | 86 barras | [5 empty] | 64/02-ago-17 |  |  |  |  | CERRADO | Faltante 22 pzas.
| BARRA LATÓN 5/16" | 75 barras | [5 empty] | 50/16-ago-17 | 50/31-ago-17 |  |  |  | CERRADO | Excedente 25 pzas.
| BARRA LATÓN 1/2" | 114 barras | [5 empty] | 50/18-ago-17 | 11/01-sep-17 | 48/12-sep-17 |  |  |  | Faltante 5 pzas.
| BARRA 12L14 1/2" | 34 barras | [5 empty] | 34/07-ago-17 |  |  |  |  | CERRADO
037 | BARRA LATÓN 1/4" | 282 barras | [5 empty] | 100/10-ago-17 | 50/18-ago-17 |  |  |  | CERRADO | Faltante 132 pzas.
038 | BARRA LATÓN 3/16" | 8 barras | [5 empty] | 8/02-ago-17 |  |  |  |  | CERRADO
| BARRA 12L14 1/4" | 19 barras | [5 empty] | 19/07-ago-17 |  |  |  |  | CERRADO
| BARRA 12L14 1/8" | 28 barras | [5 empty] | 28/07-ago-17 |  |  |  |  | CERRADO
040 | BARRA LATÓN 1/2" | 19 barras | [5 empty] | 19/01-sep-17 |  |  |  |  | CERRADO
041 | BARRA 12L14 1/4" | 72 barras | [5 empty] | 40/07-sep-17 | 35/21-sep-17 |  |  |  | CERRADO
| BARRA 12L14 1/8" | 40 barras | [5 empty] | 72/07-sep-17 |  |  |  |  | CERRADO | Excedente 32 pzas.
| BARRA T-303 9/16" | 62 barras | [5 empty] | 60/07-sep-17 |  |  |  |  | CERRADO | Faltante 2 pzas.
042 | BARRA LATÓN 1/4" | 208 barras | [5 empty] | 100/07-sep-17 | 100/19-sep-17 |  |  |  | CERRADO
043 | BARRA LATÓN 3/8" | 15 barras | [5 empty] | 15/24-oct-17 |  |  |  |  | CERRADO
| BARRA LATÓN CUADRADO 3/16" | 8 barras
| BARRA T-303 3/16" | 168 barras | [5 empty] | 168/19-sep-17 |  |  |  |  | CERRADO
| BARRA T-303 5/16" | 52 barras | [5 empty] | 70/19-sep-17 |  |  |  |  | CERRADO | Excedente 18 pzas.
| BARRA T-303 9/16" | 62 barras | [5 empty] | 62/19-sep-17 |  |  |  |  | CERRADO
| BARRA LATÓN NACOBRE 1/2" | 30 barras | [5 empty] | 50/14-oct-17 |  |  |  |  | CERRADO | Excedente 20 pzas.
044 | BARRA LATÓN 1/4" | 79 barras | [5 empty] | 60/01-nov-17 | [5 empty] | Faltante 19 barras
| BARRA LATÓN 5/16" | 175 barras | [5 empty] | 30/03-oct-17 | 50/13-oct-17 | 50/93-oct-17 | 50/01-nov-17 |  | CERRADO | Excedente 5 barras
| BARRA LATÓN 7/16" | 136 barras | [5 empty] | 136/30-sep-17 |  |  |  |  | CERRADO
| BARRA 12L14 1/2" | 100 barras | [5 empty] | 102/23-oct-17 |  |  |  |  | CERRADO | Excedente 2 barras
045 | BARRA 12L14 3/4" | 5 barras | [5 empty] | 2/07-oct-17 |  |  |  |  | CERRADO
046 | BARRA LATÓN 1/4" | 208 barras | [5 empty] | 100/03-oct-17 | 50/14-oct-17 | 60/24-oct-7 |  |  | CERRADO | Excedente 2 barras
047 | BARRA LATÓN NACOBRE 1/2" | 21 barras | [5 empty] | 30/24-oct-17 |  |  |  |  | CERRADO | Excedente 7 barras
| BARRA 12L14 1/4" | 38 barras | [5 empty] | 38/23-oct-17 |  |  |  |  | CERRADO
048 | BARRA 12L14 1/4" | 62 barras | [5 empty] | 62/23-oct-17 |  |  |  |  | CERRADO
049 | BARRAS 12L14 1/2" | 25 barras | [5 empty] | 25/14-nov-17 |  |  |  |  | CERRADO
| BARRAS 12L14 5/8" | 4 barras | [5 empty] | 4/14-nov-17 |  |  |  |  | CERRADO
| BARRAS 12L14 5/16" | 3 barras | [5 empty] | 3/14-nov-17 |  |  |  |  | CERRADO
| BARRAS 12L14 11/16" | 3 barras | [5 empty] | 3/14-nov-17 |  |  |  |  | CERRADO
| BARRAS 12L14 1" | 3 barras | [5 empty] | 3/14-nov17 |  |  |  |  | CERRADO
050 | BARRA LATÓN 1/4" | 79 barras | [5 empty] | 46/18-nov-17 | 33/28-nov-17 |  |  |  | CERRADO
051 | BARRA LATÓN NACOBRE 1/2" | 23 barras | [5 empty] | 23/11-nov-17 |  |  |  |  | CERRADO
| BARRA T-303 3/16" | 84 barras | [5 empty] | 84/14-nov-17 |  |  |  |  | CERRADO
| BARRA 12L14 1/4" | 62 barras | [5 empty] | 62/14-nov-17 |  |  |  |  | CERRADO
052 | BARRA LATÓN 1/4" | 518 barras | [5 empty] | 104/18-nov-17 | 150/12-dic-17 | 100/11-ene-18 | 100/18-ene-18 | 4/22-ene-18 |  | Faltante 60 barras
053 | BARRA LATÓN 1/4" | 118 barras | [5 empty] | 117/28-nov-17 |  |  |  |  | CERRADO | Faltante 1 barra
| BARRA LATÓN 5/16" | 62 barras | [5 empty] | 62/14-dic-17 |  |  |  |  | CERRADO
| BARRA LATÓN 7/16" | 136 barras | [5 empty] | 68/11-ene-18 | 68/21-feb-18 |  |  |  | CERRADO
054 | BARRA LATÓN NACOBRE 1/2" | 19 barras | [10 empty] | CANCELADO
055 | BARRA LATÓN 1/4" | 29 barras
056 | BARRA T-303 5/16" | 82 barras | [5 empty] | 82/14-dic-17 |  |  |  |  | CERRADO
057 | BARRA T-303 3/16" | 84 barras | [5 empty] | 84/14-dic-17 |  |  |  |  | CERRADO
| BARRA 12L14 1/4" | 142 barras | [5 empty] | 142/14-dic-17 |  |  |  |  | CERRADO
| BARRA 12L14 1/8" | 40 barras | [5 empty] | 40/14-dic-17 |  |  |  |  | CERRADO
| BARRA LATÓN NACOBRE 1/2" | 37 barras | [5 empty] | 37/11-ene-18 |  |  |  |  | CERRADO

## 2018
CONTROL ENTREGAS MATERIALES
REQUISICIÓN | MATERIAL | CANTIDAD | FECHA SOLICITADA |  |  |  |  | FECHA ENTREGA |  |  |  |  | ESTATUS | OBSERVACIONES | CUMPLIMIENTO
|  |  | Parcialidad | Parcialidad | Parcialidad | Parcialidad | Parcialidad | Parcialidad | Parcialidad | Parcialidad | Parcialidad | Parcialidad
001 | BARRA LATÓN 1/8" | 63 barras | [5 empty] | 63/11-ene-18 |  |  |  |  | CERRADO
| BARRA LATÓN CUADRADO 3/16" | 51 barras | [10 empty] | CANCELADO
002 | BARRA T-303 1/4" | 2 barras | [5 empty] | 2/22-ene-18 |  |  |  |  | CERRADO
003 | BARRA LATÓN 1/4" | 146 barras | [5 empty] | 146/22-ene-18 |  |  |  |  | CERRADO
004 | BARRA LATÓN 1/4" | 312 barras | [5 empty] | 150/29-ene-18 | 150/07-feb-18 |  |  |  |  | Faltante 12 barras
005 | BARRA LATÓN 1/8" | 16 barras | [5 empty] | 16/29-ene-18 | 22/14-mar-18 |  |  |  | CERRADO
| BARRA LATÓN NACOBRE 1/2" | 19 barras | [5 empty] | 20/01-mar-18 |  |  |  |  | CERRADO
| BARRA T-303 3/16" | 84 barras | [5 empty] | 84/29-ene-18 |  |  |  |  | CERRADO
006 | BARRA T-303 1/2" | 82 barras | [5 empty] | 82/21-feb-18 |  |  |  |  | CERRADO
| BARRA T-303 3/16" | 140 barras | [5 empty] | 140/21-feb-18 |  |  |  |  | CERRADO
| BARRA T-303 5/16" | 101 barras | [5 empty] | 101/21-feb-18 |  |  |  |  | CERRADO
007 | BARRA LATÓN 1/4" | 224 barras | [5 empty] | 100/13-feb-18 | 96/21-feb-18 | 28/27-mar-18 |  |  | CERRADO
| BARRA LATÓN 5/16" | 138 barras | [5 empty] | 40/13-feb-18 | 50/21-feb-18 | 100/14-mar-18 |  |  | CERRADO | Excedente 52 barras
| BARRA 12L14 1/2" | 95 barras | [5 empty] | 95/21-feb-18 |  |  |  |  | CERRADO
008 | BARRA 12L14 1/4" | 38 barras | [5 empty] | 38/21-feb-18 |  |  |  |  | CERRADO
009 | BARRA 12L14 7/16" | 104 barras | [5 empty] | 104/21-feb-18 |  |  |  |  | CERRADO
010 | BARRA LATÓN 1/4" | 312 barras | [5 empty] | 100/06-mar-18 | 100/15-mar-18 | 100/20-mar-18 | 12/20-mar-18 |  | CERRADO
011 | BARRA LATÓN 1/4" | 210 barras | [5 empty] | 138/20-mar-18 | 72/27-mar-18 |  |  |  | CERRADO
012 | BARRA 12L14 5/32" | 60 barras | [5 empty] | 60/23-mar-18 |  |  |  |  | CERRADO
| BARRA 12L14 7/32" | 30 barras | [5 empty] | 30/23-mar-18 |  |  |  |  | CERRADO
| BARRA LATÓN CUADRADO 3/16" | 12 barras | [5 empty] | 15/23-mar-18 |  |  |  |  | CERRADO
| BARRA LATÓN NACOBRE 1/2" | 18 barras | [5 empty] | 18/23-mar-18 |  |  |  |  | CERRADO
013 | BARRA LATÓN 7/16" | 28 barras | [5 empty] | 28/21-mar-18 |  |  |  |  | CERRADO
014 | BARRA 12L14 1/4" | 90 barras | [5 empty] | 90/13-abr-18 |  |  |  |  | CERRADO
| BARRA 12L14 1/8" | 40 barras
| BARRA LATÓN NACOBRE 3/8" | 17 barras | [5 empty] | 17/13-abr-18 |  |  |  |  | CERRADO
| BARRA LATÓN NACOBRE 1/4" | 12 barras | [5 empty] | 12/13-abr-18 |  |  |  |  | CERRADO
| BARRA T-303 1/2" | 52 barras | [5 empty] | 52/13-abr-19 |  |  |  |  | CERRADO
| BARRA T-303 5/16" | 52 barras | [5 empty] | 52/13-abr-19 |  |  |  |  | CERRADO
015 | BARRA LATÓN 1/4" | 65 barras | [5 empty] | 37/06-jun-18 |  |  |  |  | CERRADO | Excedente 35 pzas.
016 | BARRA LATÓN 1/4" | 39 barras | [5 empty] | 38/13-abr-18 | [5 empty] | Faltante 1 barra
| BARRA LATÓN 5/16" | 75 barras | [5 empty] | 75/13-abr-18 |  |  |  |  | CERRADO
| BARRA LATÓN 7/16" | 22 barras | [5 empty] | 22/13-abr-18 |  |  |  |  | CERRADO
| BARRA LATÓN 1/2" | 20 barras | [5 empty] | 20/13-abr-18 |  |  |  |  | CERRADO
| BARRA 12L14 1/2" | 19 barras | [5 empty] | 19/13-abr-18 |  |  |  |  | CERRADO
017 | BARRA LATÓN 1/4" | 313 barras | [5 empty] | 50/25-abr-18 | 150/10-may-18 | 100/26-may-18 | 13/06-jun-18 |  | CERRADO
018 | BARRA LATÓN 1/4" | 37 barras | [5 empty] | 37/06-jun-18 |  |  |  |  | CERRADO
| BARRA LATÓN 5/16" | 52 barras
| BARRA LATÓN 7/16" | 20 barras | [5 empty] | 20/25-abr-18 |  |  |  |  | CERRADO
019 | BARRA 12L14 1/4" | 30 barras | [5 empty] | 36/13-jun-18 |  |  |  |  | CERRADO | Excedente 6 barras
020 | BARRA 12L14 1/4" | 92 barras | [5 empty] | 92/25-may-18 |  |  |  |  | CERRADO
| BARRA 12L14 1/8" | 30 barras
| BARRA LATÓN NACOBRE 1/2" | 19 barras | [5 empty] | 19/25-may-18 |  |  |  |  | CERRADO
| BARRA 12L14 3/32" | 59 barras | [5 empty] | 300/12-jun-18 |  |  |  |  | CERRADO | Excedido barras
| BARRA T-303 1/2" | 52 barras | [5 empty] | 52/25-may-18 |  |  |  |  | CERRADO
021 | BARRA T-303 5/16" | 52 barras | [5 empty] | 60/06-jun-18 |  |  |  |  | CERRADO | Excedido 8 barras
| BARRA T-303 3/16" | 280 barras | [5 empty] | 160/06-jun-18
022 | BARRA LATÓN 1/4" | 142 barras | [5 empty] | 142/10-jul-18 |  |  |  |  | CERRADO
| BARRA LATÓN 5/16" | 147 barras | [5 empty] | 80/25-jun-18 | 60/10-jul-18 |  |  |  |  | Faltante 7 barras
| BARRA LATÓN 7/16" | 80 barras | [5 empty] | 80/13-jun-18 |  |  |  |  | CERRADO
| BARRA LATÓN 1/2" | 30 barras | [5 empty] | 30/13-jun-18 |  |  |  |  | CERRADO
023 | BARRA 12L14 1/8" | 30 barras
| BARRA LATÓN NACOBRE 1/2" | 19 barras | [5 empty] | 19/19-jun-18 |  |  |  |  | CERRADO
| BARRA LATÓN NACOBRE CUADRADO 3/16" | 11 barras | [5 empty] | 12/19-jun-18 |  |  |  |  | CERRADO
| BARRA T-303 1/2" | 33 barras | [5 empty] | 33/19-jun-18 |  |  |  |  | CERRADO
| BARRA T-303 1/4" | 5 barras
| BARRAT-303 5/16" | 69 barras
| BARRA T-303 3/16" | 112 barras | [5 empty] | 112/19-jun-18 |  |  |  |  | CERRADO
024 | BARRA LATÓN 1/4" | 210 barras | [5 empty] | 150/26-jul-18 | 60/26-jul-18 |  |  |  | CERRADO
025 | BARRA 12L14 1/4" | 32 barras | [5 empty] | 32/16-jul-18 |  |  |  |  | CERRADO
| BARRA LATÓN 1/8" | 55 barras | [5 empty] | 55/16-jul-18 |  |  |  |  | CERRADO
| BARRA T-303 1/2" | 52 barras | [5 empty] | 52/16-jul-18 |  |  |  |  | CERRADO
026 | BARRA LATÓN 1/4" | 110 barras | [5 empty] | 40/26-jul-18
027 | BARRA LATÓN 1/4" | 325 barras
| BARRA LATÓN 5/16" | 350 barras | [5 empty] | 80/14-ago-18
| BARRA LATÓN 7/16" | 266 barras | [5 empty] | 50/31-jul-18 | 60/04-ago-18 | 90/09-ago-18 | 70/17-ago-18
| BARRA LATÓN 1/2" | 70 barras | [5 empty] | 70/09-ago-18 |  |  |  |  | CERRADO
| BARRA 12L14 1/2" | 128 barras | [5 empty] | 128/09-ago-18 |  |  |  |  | CERRADO
028 | BARRA LATÓN 1/4" | 62 barras
029 | BARRA 12L14 7/16" | 35 barras | [5 empty] | 35/09-ago-18 |  |  |  |  | CERRADO
| BARRA LATÓN NACOBRE 1/2" | 19 barras | [5 empty] | 20/04-ago-18 |  |  |  |  | CERRADO
030 | BARRA LATÓN 1/4" | 80 barras
031 | BARRA LATÓN 1/4" | 282 barras
| BARRA LATÓN 5/16" | 283 barras
| BARRA LATÓN 7/16" | 160 barras
| BARRA LATÓN 1/2" | 57 barras
| BARRA 12L14 1/2" | 77 barras
| BARRA LATÓN 1/4" | 208 barras
| BARRA LATÓN NACOBRE 1/2" | 21 barras
| BARRA 12L14 1/4" | 38 barras
| BARRA 12L14 1/4" | 62 barras
| BARRAS 12L14 1/2" | 25 barras
| BARRAS 12L14 5/8" | 4 barras
| BARRAS 12L14 5/16" | 3 barras
| BARRAS 12L14 11/16" | 3 barras
| BARRAS 12L14 1" | 3 barras
| BARRA LATÓN 1/4" | 79 barras
| BARRA LATÓN NACOBRE 1/2" | 23 barras
| BARRA T-303 3/16" | 84 barras
| BARRA 12L14 1/4" | 62 barras
| BARRA LATÓN 1/4" | 518 barras
| BARRA LATÓN 1/4" | 118 barras
| BARRA LATÓN 5/16" | 62 barras
| BARRA LATÓN 7/16" | 136 barras
| BARRA LATÓN NACOBRE 1/2" | 19 barras
| BARRA LATÓN 1/4" | 29 barras
| BARRA T-303 5/16" | 82 barras
| BARRA T-303 3/16" | 84 barras
| BARRA 12L14 1/4" | 142 barras
| BARRA 12L14 1/8" | 40 barras
| BARRA LATÓN NACOBRE 1/2" | 37 barras